## Controle
N. SÉRIE | EQUIPAMENTO | VALOR DE TABELA | VALOR REAL | STATUS | 1° Parcela | STATUS | 2° Parcela | STATUS | 3° Parcela | Unidades | CLIENTE | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | ESTADO | ART | NÚMERAÇÃO | DATA DE VENCIMENTO | INSTALAÇÃO VP | ALVARÁ DE INSTALAÇÃO | DATA INICIO PROCESSO | DATA TÉRMINO | RESPONSÁVEL PELO ALVARÁ | ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | DATA INICIO PROCESSO | DATA TÉRMINO | EMPRESA ESCOLHIDA | SITUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | MONTADOR | VISTORIADOR | PRAZO DE INSTALAÇÃO (DIAS) | LIBERAÇÃO LOCAL (ESTIMADO CLIENTE) | PREVISÃO INICIO | PREVISÃO TÉRMINO | DATA REAL INÍCIO | DATA REAL TÉRMINO | TEMPO MONT E INSTALAÇÃO | PREVISÃO CHEGADA MATERIAL | CHEGADA MATERIAL REAL PORTO | FORMULARIO DE TRANSPORTE + EQUIPAMENTOS | MATERIAL | ENTREGA MATERIAL LOCAL | OBSERVAÇÕES
500.0295 | Plataforma de Acessibilidade - MRL - 02 - 1.0 - 325 | 3100 | 5500 | [6 empty] | 1 | ANKARA ENGENHARIA | Rua: Maria Cecilia, 135 - Salvador - CEP: 40715-400 | Rio Sena | Salvador | BA | Vencida | 8A20251006731 | 2025-06-03 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | RN Scal |  | Paulo | Paulo | 5 | = | = | = |  |  | 0 |  |  |  | = |  | Ag. Liberação, equipamento foi divergente - será substituido parte dos materiais (oposta x adjacente)
500.0311 | Elevador de Passageiros - 600 - 10 - 25,08 - MRL - 1 PORTA | 21450 | [7 empty] | 1 | SANSO EMPREENDIMENTOS | RUA ARY ARIOVALDO EBOLI, 49 - VILA GOMES / SP _ Proximo a USP | Vila Gomes | Vila Gomes | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Silvio | 30 DIAS | 2026-08-20 | 2026-08-17 | 2026-09-21 |  |  | 0 |  |  |  | VERTICALPARTS |  | Obra em atraso - Agendar vistoria para inicio de Agosto 2026
500.0312 | Elevador de Passageiros – 1575 – 04 – 12 – MRL – 1porta | 18700 | [7 empty] | 1 | KAÇULA LOJA 3 | AVENIDA AIMARA, 20 - PA PIRAJUSSARA - EMBU DAS ARTES | Pirajussara | Embu das Artes | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Ricardo Manoel Inácio |  | Á definir | Á definir | 30 DIAS | Sem Previsão | Sem Previsão | Sem Previsão |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Obra em atraso - sem previsão
500.0313 | Elevador de Passageiros – 1575 – 04 – 12 – MRL – 1porta | 18700 | [7 empty] | 1 | KAÇULA LOJA 3 | AVENIDA AIMARA, 20 - PA PIRAJUSSARA - EMBU DAS ARTES | Pirajussara | Embu das Artes | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Ricardo Manoel Inácio |  | Á definir | Á definir | 30 DIAS | Sem Previsão | Sem Previsão | Sem Previsão |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Obra em atraso - sem previsão
300.0321 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4000mm | [8 empty] | 1 | BEZERRA CONFECÇÕES LTDA - EPP | Rua 28 de Outubro, nº 2916 – Centro – Mirassol D’Oeste/MT – CEP: 78280 | Centro | Mirassol D'oeste | MT |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | TK Rodrigues |  | Antonio Rodrigues | Alexandre Schmdt | 10 DIAS | 2026-06-08 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | 03/08/2026 | 5 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-08 | NO CLIENTE | 2025-10-13 | Equipamento finalizado
500.0328 | Elevador Panorâmico – 600 – 03 – 7,9– MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | POTI MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA | Estrada Vicinal, 0 - Lote 25, Chacara Porteira - Luzimangues - CEP: 077500-000 | Chacara Porteira | Luminangues | TO | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | 0 |  |  |  | CLIENTE
500.0330 | Elevador de Passageiros – 600 – 21 – 61,2 – MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA | Arso, 32 - QI 05 - Rua 02 - Lote 1 - Palmas - Tocantis | Plano Diretor Sul | Palmas | TO | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | 0 |  |  |  | CLIENTE
500.0331 | Elevador de Passageiros – 600 – 21 – 61,2 – MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA | Arso, 32 - QI 05 - Rua 02 - Lote 1 - Palmas - Tocantis | Plano Diretor Sul | Palmas | TO | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | 0 |  |  |  | CLIENTE
500.0333 | Elevador de Passageiros – 600 – 15 – 41,11 – MRL – 1 Porta | 29700 | [7 empty] | 1 | ENGEVIK CONSTRUTORA - URBAN | Rua José Lopes Pereira, 15 - Campo Limpo | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 35 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | VERTICALPARTS |  | Aguardando liberação financeira
500.0334 | Elevador de Passageiros – 600 – 15 – 41,11 – MRL – 1 Porta | 29700 | [7 empty] | 1 | ENGEVIK CONSTRUTORA - URBAN | Rua José Lopes Pereira, 15 - Campo Limpo | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 35 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | VERTICALPARTS |  | Aguardando liberação financeira
500.0340 | Elevador de Passageiros – 1600 – 3 – 7,55 – MRL – 1 Porta | 17600 | [7 empty] | 1 | SUPERMERCADO CATANDUVA | Rua Professora Nina Stocco, nº 780, Jd. Catanduva, São Paulo/SP, CEP 05767-001 | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Adeilson Fragoso | Completa | Adeilson Fragoso | Silvio | 30 DIAS | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-08-11 |  | -46245 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Aguardando liberação do local
500.0341 | Elevador de Passageiros – 1600 – 3 – 7,55 – MRL – 1 Porta | 17600 | [7 empty] | 1 | SUPERMERCADO CATANDUVA | Rua Professora Nina Stocco, nº 780, Jd. Catanduva, São Paulo/SP, CEP 05767-001 | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Adeilson Fragoso | Completa | Adeilson Fragoso | Silvio | 30 DIAS | 2026-08-10 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 2026-08-11 |  | -46245 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Aguardando liberação do local
500.0338 | Elevador de Passageiros – 600 – 10 – 29,2 – MRL – 1 Porta | 21450 | [7 empty] | 1 | PRIVILEGIO CONSTRUÇÂO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA | Rua Padre João, n.418 – Penha de França – São Paulo - CEP: 03.637-000 | Penha | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir | Relação de documentos solicitada | Á definir | Gelson | 30 DIAS | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 2026-09-24 |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE | 2026-07-01
500.0339 | Elevador de Passageiros – 600 – 10 – 29,2 – MRL – 1 Porta | 21450 | [7 empty] | 1 | PRIVILEGIO CONSTRUÇÂO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA | Rua Padre João, n.418 – Penha de França – São Paulo - CEP: 03.637-000 | Penha | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir | Relação de documentos solicitada | Á definir | Gelson | 30 DIAS | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 2026-09-24 |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE | 2026-07-01
400.0343 | Esteira Rolante SEQUOIA- 12° - 1000mm - 5600mm | [8 empty] | 1 | MERCADÃO ATACADISTA LJ-16 - CAMPO LIMPO | Estrada do Campo Limpo, 4445 - Jardim Campo Limpo, São Paulo - SP, 05787-000 | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Obra em atraso
400.0344 | Esteira Rolante SEQUOIA- 12° - 1000mm - 5600mm | [8 empty] | 1 | MERCADÃO ATACADISTA LJ-16 - CAMPO LIMPO | Estrada do Campo Limpo, 4445 - Jardim Campo Limpo, São Paulo - SP, 05787-000 | Campo Limpo | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | NO CLIENTE |  | Obra em atraso
500.0346 | Elevador de Passageiros - 1125 - 4 - 19,08 - MR - 1 Porta | 15400 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fabio Assis | Completa | Gabriel | Fabio | 25 DIAS | Á definir | 2026-08-26 | 2026-09-19 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-08-04 | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0347 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 18 - 61,74 - MR - 1 Porta | 55550 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fabio Assis | Completa | Daniel | Fabio | 40 DIAS | Á definir | 2026-08-26 | 2026-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-08-04 | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0348 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta | 31900 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fabio Assis | Completa | Silvio | Fabio | 35 DIAS | Á definir | 2026-08-26 | 2026-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-08-04 | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0349 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta | 31900 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fabio Assis | Não Tenho | Claudemir | Fabio | 35 DIAS | Á definir | 2026-08-26 | 2026-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-08-04 | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0350 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta | 31900 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 35 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0351 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 17 - 58,14 - MR - 1 Porta | 52800 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 45 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0352 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 17 - 58,14 - MR - 1 Porta | 52800 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 45 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0353 | Elevador de Maca/Leito - 1200 - 18 - 57,96 - MR - 1 Porta | 38500 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 40 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0354 | Elevador de Maca/Leito - 1200 - 18 - 57,96 - MR - 1 Porta | 38500 | [7 empty] | 1 | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI / UNIQUE | Rua Joci José Martins, 515 – Passa Vinte - Palhoça/SC – 88132-148 | Passa Vinte | Palhoça | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 40 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Obra em atraso, de acordo com a vistoria prévia pelo Daniel (15/07/2026)
500.0355 | Elevador de Passageiros – 1600 – 8 – 22,9 – MRL – 1 Porta | 28050 | [7 empty] | 1 | PHD BIJUTERIAS | R. Paula Souza, 497 - São Paulo (SP); | Centro Historico | São Paulo | SP | Assinada | 2620261678754 | 28/08/2026 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fernando Pavanne |  | Fernando Pavanne | Alexandre Schmdt | 35 DIAS | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-08-14 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE |  | Em montagem, montador se ausentou da obra com problemas pessoais
500.0356 | Elevador de Passageiros – 1650 – 14 – 40,15– MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | PRAIANO HOTEL | Av. Beira Mar, 2800 - Meireles - CEP: 60165-121 - Fortaleza (CE); | Meireles | Fortaleza | CE | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | #VALUE! |  |  |  | CLIENTE
500.0362 | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta | 28050 | [7 empty] | 1 | INOVAÇÃO | Rua Plinio Ramos, 186 - Centro Historico de São Paulo | Centro Historico | São Paulo | SP | Assinada | 2620260576468 | 12/10/2026 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Luis Fernando |  | Luis Fernando | Mauricio | 35 DIAS | 2026-02-01 | 2026-07-07 | 2026-08-14 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE |  | Em montagem
500.0365 | Elevador de Passageiros – 975 – 3 – 6,3 – MRL – 1 Porta | 12100 | [7 empty] | 1 | COMPANHIA ATHLETICA | Aeroporto, Lote 5 - Lago Sul - CEP: 70297 - 400 - Brasilia | Lago Sul | Brasilia | DF |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Escamax |  | Yoanderson | Á definir | 25 DIAS | Á definir | 2026-09-07 | 2026-10-07 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE |  | Obra em atraso
500.0367 | Elevador de Passageiros – 630 – 9 – 24,84 – MR – 1 Porta | 19800 | [7 empty] | 1 | CA EMPREENDIMENTOS - Edifício Florença | AV. JOÃO HENNINGS FILHO, 2 - BAIRRO DAS NAÇÕES - INDAIAL/SC | Nações | Indaial | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Fabio Assis |  | Gabriel | Fabio | 30 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | =
500.0368 | Elevador de Passageiros – 630 – 23 – 72 – MR – 1 Porta | 42900 | [7 empty] | 1 | CA EMPREENDIMENTOS - Ilhas Maldivas | R. BRUSQUE, 97- PORTO BELO - SC | Porto Belo | Porto Belo | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 45 DIAS | Á definir | 2027 | 2027 |  |  | 0 |  |  |  | =
500.0369 | Elevador de Passageiros – 630 – 23 – 72 – MR – 1 Porta | 42900 | [7 empty] | 1 | CA EMPREENDIMENTOS - Ilhas Maldivas | R. BRUSQUE, 97- PORTO BELO - SC | Porto Belo | Porto Belo | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 45 DIAS | Á definir | 2027 | 2027 |  |  | 0 |  |  |  | =
500.0370 | Elevador de Passageiros – 630 – 4 – 12 – MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | HYPERLIFT ELEVADORES | R. SÉRGIO DJALMA DE HOLLANDA, 658 - CASCAVEL (PR) | Parque São Paulo | Cascavel | PR | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | #VALUE! |  |  |  | CLIENTE
500.0371 | Elevador Homelift - 400-3-6-MRL-1 Porta | 11550 | [7 empty] | 1 | ALVORADA LOCAÇÃO | R. BATISTA DE OLIVEIRA, 597 - CEP: 36010-120 - JUIZ DE FORA (MG) | Centro | Juiz de Fora | MG |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Adeilson Fragoso | Completa | Adeilson Fragoso | Gelson | 25 DIAS | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-08-08 | 2026-07-15 | 06/08/2026 | 22 |  |  |  | CLIENTE
500.0372 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta | 17050 | 16200 | Paga | 4860 | Paga | 4860 |  | 6480 | 1 | PARAGUAÇU ENGENHARIA | Av. Atlantica, BA - KM 2,5 - Camaçari - BA - CEP: 42810-440 | Centro | Camaçari | BA | Assinada | BA20261437094 | 2026-10-14 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | RN Scal | Completa | Paulo | Paulo | 25 DIAS | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-08-31 | 2026-06-08 |  | -46181 |  |  |  | CLIENTE
500.0373 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta | 17050 | 16200 | Paga | 4860 | Paga | 4860 |  | 6480 | 1 | PARAGUAÇU ENGENHARIA | Av. Atlantica, BA - KM 2,5 - Camaçari - BA - CEP: 42810-440 | Centro | Camaçari | BA | Assinada | BA20261437094 | 2026-10-14 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | RN Scal | Completa | Paulo | Paulo | 25 DIAS | 2026-05-28 | 2026-07-10 | 2026-08-31 | 2026-06-08 |  | -46181 |  |  |  | CLIENTE
500.0374 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta | 17050 | 16200 |  | 4860 |  | 4860 |  | 6480 | 1 | PARAGUAÇU ENGENHARIA | Av. Atlantica, BA - KM 2,5 - Camaçari - BA - CEP: 42810-440 | Centro | Camaçari | BA | Assinada | BA20261437094 | 2026-10-14 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | RN Scal | Incompleta | Marcelo | Paulo | 25 DIAS | 2026-05-28 | 2026-07-13 | 2026-09-20 | 2026-08-04 |  | -46238 |  |  |  | CLIENTE
500.0375 | Elevador de Passageiros – 630 – 15 – 39 – MRL – 1 Porta | 29700 | [7 empty] | 1 | VIP GALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Rua Vicente de Carvalho, 198 - Santo André - CEP: 09060-590 | Vila Principe Gales | Santo André | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | LR GROUP ELEVADORES | Incompleta | Ricardo | Silvio | 45 DIAS | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 2026-08-14 |  | -46248 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-18 | Esperando a obra validar a documentação
500.0376 | Elevador de Passageiros – 630 – 15 – 39 – MRL – 1 Porta | 29700 | [7 empty] | 1 | VIP GALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Rua Vicente de Carvalho, 198 - Santo André - CEP: 09060-590 | Vila Principe Gales | Santo André | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | LR GROUP ELEVADORES | Incompleta | Ricardo | Silvio | 45 DIAS | 2026-07-30 | 2026-08-15 | 2026-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-18 | Esperando a obra validar a documentação
500.0377 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta | 41250 | [7 empty] | 1 | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Rua das Goiabeiras, 142 - Jardim - Santo André - CEP: 09090-060 | Jd Santo André | Santo André | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Silvio | 45 DIAS | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-19 | Obra em atraso
500.0378 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta | 41250 | [7 empty] | 1 | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Rua das Goiabeiras, 142 - Jardim - Santo André - CEP: 09090-060 | Jd Santo André | Santo André | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Silvio | 45 DIAS | 2026-09-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-19 | Obra em atraso
500.0379 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta | 41250 | [7 empty] | 1 | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Rua das Goiabeiras, 142 - Jardim - Santo André - CEP: 09090-060 | Jd Santo André | Santo André | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Silvio | 45 DIAS | 2026-09-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-19 | Obra em atraso
500.0380 | Elevador de Passageiros – 750 – 4 – 15 – MRL – 1 Porta | 13200 | 13200 |  | 3960 |  | 3960 |  | 5280 | 1 | PARAGUAÇU ENGENHARIA | Av. Atlantica, BA - KM 2,5 - Camaçari - BA - CEP: 42810-440 | Centro | Camaçari | BA | Assinada | BA20261437094 | 2026-10-14 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | RN Scal | Incompleta | Marcelo | Paulo | 25 DIAS | = | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 2026-08-04 |  | -46238 |  |  |  | CLIENTE
500.0381 | Elevador de Passageiros – 630 – 12 – 35,28 – MRL – 1 Porta | 24750 | [7 empty] | 1 | CA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAVENNA | Rua Rio Grande do Sul - Estados - Indaial / SC -89080-030 | Estados | Indaial | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 35 DIAS |  | 2027 |  |  |  | 0
500.0382 | Elevador de Passageiros – 975 – 12 – 35,28 – MRL – 1 Porta | 26400 | [7 empty] | 1 | CA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAVENNA | Rua Rio Grande do Sul - Estados - Indaial / SC -89080-030 | Estados | Indaial | SC |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 35 DIAS |  | 2027 |  |  |  | 0
500.0383 | Elevador de Passageiros – 630 – 12 – 30,84 – MR – 1 Porta | 24750 | [7 empty] | 1 | AZEKA PARTICIPAÇÕES ( BANDEIRA PAULISTA) | Rua Bandeira Paulista, 808 - Itaim Bibi | Itaim Bibi | Itaim Bibi | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Silvio | 35 DIAS | Sem Previsão |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Obra em atraso - Aguardando confirmação do cliente
= | Modernização de Elevador | [8 empty] | 1 | AZEKA - CONDOMINIO BANDEIRA PAULISTA - MOD | R. Bandeira Paulista, 808 - Itaim Bibi - CEP: 04532-012 - São Paulo (SP); | Itaim Bibi | Itaim Bibi | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir |  | Á definir |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Aguardando confirmação do cliente
500.0384 | Elevador de Passageiros – 525 – 9 – 23,5 – MRL – 1 Porta | 19800 | [7 empty] | 1 | TH DANTAS CONSTRUTORA LTDA - Rua Jose Mendes Junior | Rua José Mendes Junior, 228 - Vila Matilde - São Paulo | Vila Matilde | São Paulo | SP | Assinada | 2620260588932 | 01/08/2026 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Luis Carlos Januario | Não Tenho | Luis / Edmilson | Arilene | 30 DIAS | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-08-20 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE
500.0385 | Elevador de Passageiros – 630 – 5 – 11,28 – MRL – 1 Porta | 13200 | [7 empty] | 1 | TH DANTAS CONSTRUTORA LTDA - Rua Do Trabalho | Rua do Trabalho x Napoleão | Vila Matilde | São Paulo | SP | Assinada | 2620260589236 | 01/08/2026 | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Antonio Marcos dos Santos | Não Tenho | Antonio/ Alexandre | Arilene | 25 DIAS | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 2026-08-20 |  |  | 0 |  |  |  | CLIENTE
500.0388 | Elevador de Passageiros – 1200 – 6 – 17,72 – MRL – 1 Porta | 18700 | [7 empty] | 1 | JOÃO GILBERTO PUNTIM | Rua Oswaldo Collino, 840 - Osasco - São Paulo | Centro | Osasco | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Luis Fernando |  | Luis Fernando | Silvio | 30 DIAS | 2026-07-27 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  | -46251 | [5 empty] | Obra em atraso - Pendente QF - Trifásico liberação
500.0389 | Elevador de Passageiros – 630 – 9 – 24 – MR – 1 Porta | 19800 | [7 empty] | 1 | CONSTRUTORA E INCORPORADOR MURANO LTDA | Rua Hercilia esquina Rua Eugênia de Carvalho - Vila Matilde - São Paulo - 03512-000 | Vila Matilde | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Antonio Marcos dos Santos | Não Precisa | Antonio Marcos | Silvio | 30 DIAS | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 2026-08-18 |  | -46252 |  |  |  | CLIENTE | 2026-07-23 | FAZER ART - ALEXANDRE SCHMIDT
500.0390 | Elevador Homelift - 400 - 4 - 9 - MRL - 1 Porta | [8 empty] | 1 | SUL ELEV | Rua Manoel Joaquim Gonçalves, 99 - São Carlos - Barra Mansa - RJ | São Carlos | Barra Mansa | RJ | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | #VALUE! |  |  |  | EM TRAJETO
500.0393 | Elevador Homelift - 400 - 4 - 9 - MRL - 1 Porta | [8 empty] | 1 | SUL ELEV | Rua Manoel Joaquim Gonçalves, 99 - São Carlos - Barra Mansa - RJ | São Carlos | Barra Mansa | RJ | Não precisa | Não precisa |  | Não |  |  |  | CLIENTE |  |  |  | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE |  | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE | #VALUE! |  |  |  | EM TRAJETO
500.0391 | Elevador de Passageiros – 630 – 2 – 3,5 – MRL – 1 Porta | 11000 | [7 empty] | 1 | GOL LINHAS AÉREAS | Rua Monsenhor Antonio Pepe, nº 94 – Pq. Jabaquara – São Paulo/SP – CEP: 04357-080 | Pq Jabaquara | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Alexandre Schmdt | 25 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
500.0395 | Elevador Panorâmico – 1000 – 2 – 4– MRL – 1 Porta | 11550 | [7 empty] | 1 | LAR E CONSTRUCAO QUASE TUDO LTDA | Rua Lourival Valentim dos Santos, 347 - Paraty/RJ - CEP: 23970-000 | Paraty | Rio de Janeiro | RJ |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 25 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Previsão de chegada 15/09/2026
500.0396 | Elevador de Carga – 2000 – 5 – 12 – MRL – 1 Porta | 19800 | [7 empty] | 1 | SHOPPING BOUGAINVILLE | Rua 9, 1855 Setor Marista - Goiania/GO - CEP: 74150-130 | Setor Marista | Goiania | GO |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Escamax |  | Á definir | Á definir | 30 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0
500.0397 | Elevador de Passageiros – 630 – 3 – 6,5 – MR – 1 Porta | 11550 | [7 empty] | 1 | SF INCORPORAÇÕES | Passeio dos Coqueiros, 600 - Bertioga/SP - CEP: 11262-093 | Bertioga | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 25 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM TRAJETO |  | Previsão de chegada 15/09/2026
400.0398 | Esteira Rolante Sequoia - 12° - 1000mm - 3800mm | [8 empty] | 1 | IMOVEIS HCB (BOIZÃO) | Rua Jequirituba, 2350 - Jardim Castro Alves - São Paulo | Jardim Castro Alves | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
400.0399 | Esteira Rolante Sequoia - 12° - 1000mm - 3800mm | [8 empty] | 1 | IMOVEIS HCB (BOIZÃO) | Rua Jequirituba, 2350 - Jardim Castro Alves - São Paulo | Jardim Castro Alves | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
500.0400 | Elevador de Passageiros – 630 – 4 – 9,99 – MR – 2 Portas | 12100 | [7 empty] | 1 | CINEMAS PARIS SEVERIANO RIBEIRO LTDA | Epia Sai/SO Area 6580 - Lote 101 - Guará - Brasilia (DF) - CEP: 70310 - 500 | Guará | Brasilia | DF |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Á definir | 25 DIAS | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
500.0401 | Elevador de Carga – 5000 – 2 – 6 – MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | LUA NOVA IND E COMÉRCIO (PANCO) | Rua Aruja, 266 - Jardim Luiza - Guararema - CEP: 08900-000 | Jardim Luiza | Guararema | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Alexandre Schmdt |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
500.0402 | Elevador de Carga – 3300 – 2 – 6 – MRL – 1 Porta | [8 empty] | 1 | LUA NOVA IND E COMÉRCIO (PANCO) | Rua Aruja, 266 - Jardim Luiza - Guararema - CEP: 08900-000 | Jardim Luiza | Guararema | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir |  | Á definir | Alexandre Schmdt |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | EM FABRICAÇÃO
= | Escada Rolante - Remoção | [8 empty] | 1 | METRO BH | Av. Nossa Sra. do Carmo, 1801 - Sion, Belo Horizonte - MG, 30320-000 | Centro | Belo Horizonte | BH |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Escamax | Relação de documentos solicitada | Yoanderson |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  |  | 0
= | Escada Rolante - Remoção (5, 6, 7) | [8 empty] | 3 | METRO SP - LINHA AZUL - SÃO JOAQUIM | Av. Liberdade, 1000 - Liberdade - São Paulo | Liberdade | São Paulo | SP |  |  |  | Sim |  |  |  | VERTICALPARTS |  |  |  | Á definir | Completa | Á definir | Á definir |  | Á definir | Á definir | Á definir |  |  | 0 |  |  |  | = |  | Conforme informação do Sergio **Provavelmente Segunda Semana de Agosto**
Formulas:
TEMPO MONT E INSTALAÇÃO = DAYS([DATA REAL TÉRMINO],[DATA REAL INÍCIO])
PREVISÃO TÉRMINO = [PREVISÃO INICIO]+35
Note on F1: Felipe Camargo de Barros: Corresponde a 30% do Valor Real
Note on H1: Felipe Camargo de Barros: Corresponde a 30% do Valor Real
Note on J1: Felipe Camargo de Barros: Corresponde a 40% do Valor Real
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor superior - MO de outro estado

## Planilha1
N. SÉRIE | CLIENTE | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | EQUIPAMENTO
500.0359 | INOVAÇÃO | Rua Plinio Ramos, 186 - Centro Historico de São Paulo | Centro Historico | São Paulo | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta
500.0360 | INOVAÇÃO | Rua Plinio Ramos, 186 - Centro Historico de São Paulo | Centro Historico | São Paulo | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta
500.0361 | INOVAÇÃO | Rua Plinio Ramos, 186 - Centro Historico de São Paulo | Centro Historico | São Paulo | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta
500.0362 | INOVAÇÃO | Rua Plinio Ramos, 186 - Centro Historico de São Paulo | Centro Historico | São Paulo | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta
500.0355 | PHD BIJUTERIAS | R. Paula Souza, 497 - São Paulo (SP) | Centro Historico | São Paulo | Elevador de Passageiros – 1600 – 8 – 22,9 – MRL – 1 Porta