## Nº Série
Dados da Proposta | [10 empty] | Dados do Equipamento | [11 empty] | VPESC+Nº DE SÉRIE = REMANUFATURADO | ID TAG
VPXL+Nº DE SÉRIE=NOVO
VPELEV + N° de SÉRIE
Data | Chegada no Porto | Cliente | Nº Contrato | Proposta | Código | Descrição do Equipamento | Cidade | Estado | Data do Agendamento | Responsavel | Equipamento | Nº de Série | Data Emissão | Desnível | Inclinação | Corrimão | Medida Inicial do corrimão | Medida Finaldo corrimão | Carga / Passageiros | Paradas | Percurso (M) | Orientativo
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | MP-0130 | 12450 | VPXL-12-1000-3800 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3800mm | Taboão da Serra | SP | 2026-09-15 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0157 | 1000mm | 3.800mm | 12º
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | MP-0130 | 12450 | VPXL-12-1000-3800 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3800mm | Taboão da Serra | SP | 2026-09-18 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0158 | 1000mm | 3.800mm | 12°
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | MP-0130 | 12450 | VPXL-12-1000-3800 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3800mm | Taboão da Serra | SP | 2026-09-22 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0159 | 1000 mm | 3.800 mm | 12°
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | MP-0130 | 12450 | VPXL-12-1000-3800 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3800mm | Taboão da Serra | SP | 2026-09-24 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0160 | 1000 mm | 3.800 mm | 12°
| 2022-06-11 | Inframérica | DM-0083 | 12737 / 12114 | VPML-30-1000-6500 | Escada Rolante Comercial-30°-1000mm-6500mm | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0161 | 1000 mm | 6.500mm | 30°
| 2022-06-11 | Inframérica | DM-0083 | 12737 / 12114 | VPML-30-1000-6500 | Escada Rolante Comercial-30°-1000mm-6500mm | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0162 | 1000 mm | 6.500mm | 30°
2022-04-01 | 2022-05-31 | Tenda Atacado | DM-0157 | 12393 | VPXL-12-1000-5000 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-5000mm | Avaré | SP | 2026-09-28 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0163 | 1000mm | 5.000mm | 12°
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-2000-4-12UN | Elevador de Carga-CMR-FREIGHT-2000-4(UNI)-12 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0164 | [6 empty] | 2000kg | 4 | 12
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-2000-4-12UN | Elevador de Carga-CMR-FREIGHT-2000-4(UNI)-12 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0165 | [6 empty] | 2000kg | 4 | 12
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-2000-4-12OP | Elevador de Carga-CMR-FREIGHT-2000-4 (OPOSTAS)-12 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0166 | [6 empty] | 2000kg | 4 | 12
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-06-02-12 | Elevador de Serviço- MRL-SERVICE-06-02-12 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0167 | [6 empty] | 6 | 2 | 12
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-21-04-15 | Elevador de Passageiros-CMR-SOCIAL -21-04-15 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0168 | [6 empty] | 21 | 4 | 15
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-21-03-08 | Elevador de Passageiros-CMR-SOCIAL-21-03-08 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0169 | [6 empty] | 21 | 3 | 8
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-06-02-07 | Elevador de serviço-MRL-SERVICE- 06-02-07 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0170 | [6 empty] | 6 | 2 | 7
2022-03-17 | 2022-06-30 | Kaçula | DM-0172 | 12553 | VPELEV-06-02-12 | Elevador de Serviço-MRL-SERVICE-06-02-12 | Taboão da Serra | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0171 | [6 empty] | 6 | 2 | 12
|  | Shoebiz - Taubaté | GG-0166 | 1289 | VPESC-100.0172 | Escada Rolante Comercial-35°-600mm-4400mm - Ref.: Schindler/S9300 (A) | São Paulo | SP | 2026-09-30 | Silvio | 100 - Escada rolante remanufaturada | 100.0172 | 600mm | 4.400mm | 35° | VP-1699
|  | Shoebiz - Taubaté | GG-0166 | 1289 | VPESC-100.0173 | Escada Rolante Comercial-35°-600mm-4400mm - Ref.: Schindler/S9300 (B) | São Paulo | SP | 2026-09-30 | Silvio | 100 - Escada rolante remanufaturada | 100.0173 | 600mm | 4.400mm | 35° | VP-1699
2022-05-02 |  | A4 Elevadores |  | 12641 | VPER-902 | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Balneário Camboriú | SC |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0175
2022-05-02 |  | A4 Elevadores |  | 12641 | VPER-902 | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Balneário Camboriú | SC |  |  | 801 - Quadro de Comando | 800.0176
|  | Golden |  | Proposta pendente | VPER-902 | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Manaus | AM |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0177
|  | Golden |  | Proposta pendente | VPER-902 | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Manaus | AM |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0178
| 2022-08-17 | Jaú Serve (supermercados Jau Serve) | DM-0165 | 13028 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-4200mm | Araraquara | SP | 2026-10-05 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0179 | 1000mm | 4200mm | 12°
| 2022-08-17 | Jaú Serve (supermercados Jau Serve) | DM-0165 | 13028 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-4200mm | Araraquara | SP | 2026-10-05 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0180 | 1000mm | 4200mm | 12°
|  | Shoebiz Osasco | GG-0177/2022 | 1300 | VPESC-100.0183 | Escada Rolante Comercial-35°-600mm-4400mm-Ref.:Otis NCE | Osasco | SP | 2026-10-07 | Silvio | 100 - Escada rolante remanufaturada | 100.0183 | [5 empty] | 24.75
|  | Shoebiz Osasco | GG-0177/2022 | 1300 | VPESC-100.0184 | Escada Rolante Comercial-35°-600mm-4400mm-Ref.:Otis NCE | Osasco | SP | 2026-10-07 | Silvio | 100 - Escada rolante remanufaturada | 100.0184 | [5 empty] | 24.75
2022-06-24 |  | Super Itaipu | DM-0176 | 13097/13098 | VPXL-12-1000-3350 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3350mm | Medianeira | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0186 | 1000mm | 3350mm | 12°
2022-06-24 |  | Super Itaipu | DM-0176 | 13097/13098 | VPXL-12-1000-3350 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3350mm | Medianeira | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0187 | 1000mm | 3350mm | 12°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5380 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5380mm | Brás | SP | 2026-10-13 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0188 | 1000mm | 5380mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5380 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5380mm | Brás | SP | 2026-10-13 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0189 | 1000mm | 5380mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5990 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5990mm | Brás | SP | 2026-10-13 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0190 | 1000mm | 5990mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5990 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5990mm | Brás | SP | 2026-10-15 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0191 | 1000mm | 5990mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5990 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5990mm | Brás | SP | 2026-10-15 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0192 | 1000mm | 5990mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-19 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13128 | VPML-35-1000-5990 | Escada Rolante Comercial-35°-1000mm-5990mm | Brás | SP | 2026-10-15 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0193 | 1000mm | 5990mm | 35°
2022-06-24 | 2022-08-20 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13933 | VPELEV-18-06-25 | Elevador de Passageiros-MRL-SERVICE-18-06-25 | Brás | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0194 | [6 empty] | 18 | 6 | 25
2022-06-24 | 2022-08-20 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13933 | VPELEV-18-06-25 | Elevador de Passageiros-MRL-SERVICE-18-06-25 | Brás | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0195 | [6 empty] | 18 | 6 | 25
2022-06-24 | 2022-08-20 | Circuito de Compras de SP | WV–0186 | 13933 | VPELEV-18-06-25 | Elevador de Passageiros-MRL-SERVICE-18-06-25 | Brás | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0196 | [6 empty] | 18 | 6 | 25
2022-07-27 | 2022-09-10 | Supermercados Rossi | GG-0195 | 13506 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-4200mm | Guarulhos | SP | 2026-10-19 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0197 | 1000mm | 4200mm | 12°
2022-07-27 | 2022-09-10 | Supermercados Rossi | GG-0195 | 13506 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-4200mm | Guarulhos | SP | 2026-10-19 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0198 | 1000mm | 4200mm | 12°
2022-08-25 |  | Tateno Supermercados | WV-0200B | 13723 | VPXL-12-1000-3940 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3940mm | Vila Mariana | SP | 2026-10-21 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0199 | 1000mm | 3940mm | 12°
2022-08-25 |  | Tateno Supermercados | WV-0200B | 13723 | VPXL-12-1000-3940 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3940mm | Vila Mariana | SP | 2026-10-21 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0200 | 1000mm | 3940mm | 12°
2022-12-22 |  | Kaçula - São Paulo | DM-0211B | 14665 / 572 | VPELEV-18-03-09 | Elevador de Passageiros-MRL-SOCIAL-18-03-09 | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0201 | [6 empty] | 18 | 3 | 9
2022-12-22 | 2023-04-22 | Kaçula - São Paulo | DM-0211B | 14665 / 572 | VPELEV-18-02-4,5 | Elevador de Passageiros-MRL-SOCIAL-18-02-4,5 | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0202 | [6 empty] | 18 | 2 | 4.5
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 2022/222.0 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0203 | 1000mm | 34500mm | 0º
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 2022/222.0 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0204 | 1000mm | 34500mm | 0º
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 2022/222.0 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0205 | 1000mm | 34500mm | 0º
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 2022/222.0 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0206 | 1000mm | 34500mm | 0º
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 430932 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0207 | 1000mm | 34500mm | 0º
2022-12-29 |  | Câmara dos Deputados | 2022/222.0 | 14682 | VPXL-0-1000-34500 | ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 0° - 1000MM - 34500MM | Brasília | DF | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0208 | 1000mm | 34500mm | 0º
2023-02-13 |  | Novo galpão - VP |  |  | VPELEV-15-4-9 | Elevador de Passageiros - Social - 15-4-9 | Guarulhos | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0209 | [6 empty] | 15 | 4 | 9
2023-02-13 |  | Escamax |  |  | VPEL-173 | Cabine de Elevador - 1,10 x 1,40 x 2,5m - 8 passageiros | Guarulhos | SP |  |  | 900 - Cabine de elevador | 900.0210 | [6 empty] | 8
2023-02-13 |  | Showroom |  |  | VPEL-173 | Cabine de Elevador - 1,10 x 1,40 x 2,5m - 8 passageiros | Guarulhos | SP |  |  | 900 - Cabine de elevador | 900.0211 | [6 empty] | 8
2023-04-19 |  | Colegio Adventista | WV-0274/2023 |  | VPEL- | Elevador de passageiros, uso como social, VPEL-MRL-SOCIAL, para 8 passageiros, 1,0 m/s; 5 paradas, entradas unilaterais, percurso 18.000 mm | Guarulhos | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0212 | [6 empty] | 8 | 5 | 18
2023-04-19 |  | ARMAZÉM MARAJÓ | WV-0242B/2022 |  | VPML-35-800-3500 | Escada Rolante - 35° - 800mm - 3500mm | Soure | PA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0213
2023-04-19 |  | ARMAZÉM MARAJÓ | WV-0242B/2022 |  | VPML-35-800-3500 | Escada Rolante - 35° - 800mm - 3500mm | Soure | PA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0214
2023-04-19 |  | BEM BARATO | WV-0299A/2023 |  | VPELEV-21-02-03 | Elevador de Passageiros-CMR-SOCIAL -21-02-03 | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0215 | [6 empty] | 21 | 2 | 3
2023-04-19 |  |  |  |  | VPML | 2 Escadas Rolantes, Marca VerticalParts, modelo VPML-1000, com largura de degrau de 1000 mm, inclinação de 30º, para desnível de 6.150 mm, 380V Trifásico | Guarulhos | SP | 2026-10-23 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0216
2023-05-04 |  | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 |  | 592 | VPER-902 | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Osasco | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0217
2023-06-29 |  | AENA | TP-0262/2023 |  | VPML-30-1000-6150 | Escada Rolante Comercial-30°-1000mm-6150mm | Recife | PE | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0218
2023-06-29 |  | AENA | TP-0262/2023 |  | VPML-30-1000-6150 | Escada Rolante Comercial-30°-1000mm-6150mm | Recife | PE | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0219
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0220
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0221
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0222
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0223
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0224
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-182n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Recife | PE |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0225
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-183n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Maceio | AL |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0226
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-183n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Maceio | AL |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0227
2023-06-29 |  | AENA | TP263 / 2023 |  | VPEL-183n | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Maceio | AL |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0228
2023-07-07 |  | SHOEBIZ | GG-0357A |  | VPML- 35°-600 -4400 | Escada Rolante -35°- 600mm - 4400mm | Osasco | SP | 2026-10-26 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0229
2023-07-10 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPELEVP-12-08-22 | Elevador de Passageiros -MRL - PANORÂMICO - 12-8-22 | Santos | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0230
2023-07-10 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPELEV-12-08-22 | Elevador de Passageiros -MRL-SOCIAL - 12-8-22 | Santos | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0231
2033-07-20 |  | Tateno Supermercados | WV-0361/2023 |  | VPELEV-18-4-10 | Elevador de Passageiros -MRL-SOCIAL - 18-4-10 | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0232 | [6 empty] | 18 | 4 | 10
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0233
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0234
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0235
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0236
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0237
2023-07-27 |  | FUNCEF | WV-0331A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | Santos | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0238
2023-07-31 |  | SINAGOGA | WV-0369A |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 380VAC | São Paulo | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0239
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0343G/2023 |  | VPELEV-18-04-15 | Elevador de Passageiros - MRL-PANORÂMICO -18-4-15 | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0240 | [6 empty] | 18 | 4 | 15
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0343G/2023 |  | VPELEV-2000-3-10UN | Elevador de Carga - 2000 - 3 - 10 - MRL - FREIGHT (1 PORTA) | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0241 | [6 empty] | 2000kg | 3 | 10
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0343G/2023 |  | VPELEV-2000-3-10UN | Elevador de Carga - 2000 - 3 - 10 - MRL - FREIGHT (1 PORTA) | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0242 | [6 empty] | 2000kg | 3 | 10
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0222G/2022 |  | VPXL-12-1000-3420 | Esteira Rolante - 12° - 1000mm - 3420mm | São Paulo | SP | 2026-10-28 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0243
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0222G/2022 |  | VPXL-12-1000-3420 | Esteira Rolante - 12° - 1000mm - 3420mm | São Paulo | SP | 2026-10-28 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0244
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0222G/2022 |  | VPXL-12-1000-3960 | Esteira Rolante - 12° - 1000mm - 3960mm | São Paulo | SP | 2026-10-30 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0245
2023-08-18 |  | Mercadão | WV-0222G/2022 |  | VPXL-12-1000-3960 | Esteira Rolante - 12° - 1000mm - 3960mm | São Paulo | SP | 2026-10-30 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0246
2023-10-04 |  | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 | 4600074212 |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Osasco | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0247
2023-10-04 |  | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 | 4600074212 |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Osasco | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0248
2023-10-04 |  | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 | 4600074212 |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Osasco | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0249
2023-10-04 |  | CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 | 4600074212 |  | VPER- | Quadro de Comandos Acionamento por Inversor - 220VAC | Osasco | SP |  |  | 800 - Quadro de Comando | 800.0250
2023-10-24 |  | JV MINIMERCADO (SUPERMERCADO PRAÇA) | GG0366/2023 |  | VPXL-12-1000-3150 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3150mm | ITAMARAJU | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0251
2023-10-24 |  | JV MINIMERCADO (SUPERMERCADO PRAÇA) | GG0366/2023 |  | VPXL-12-1000-3150 | Esteira Rolante Comercial-12°-1000mm-3150mm | ITAMARAJU | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0252
2023-10-24 |  | JV MINIMERCADO (SUPERMERCADO PRAÇA) | GG0366/2023 |  | VPELEV-18-4-11550mm | Elevador de Passageiros -SMR-SOCIAL - 18-4-11.550 | ITAMARAJU | BA |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0253 | [6 empty] | 1350 kg | 4 | 11550
2023-10-27 |  | GWM - DARUJ - ESPEL | WV-0389B/2023 |  | VPELEV-3000-2-7800mm | Elevador de Carga - 3000 - 2 - 7800 - MRL - ELEVCAR 2(ENTRADAS OPOSTAS) | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0254 | [6 empty] | 3000 KG | 2 | 7800
2023-10-30 |  | SUPERMERCADO 3M (COM.VAREJISTA MERCADORIA 3M) | DM0437/23 – REV E |  | VPXL-12-800-3750 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 800mm - 3750mm | São Paulo | SP | 2026-11-03 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0255 | [6 empty] | cap:4800 p/h
2023-10-30 |  | SUPERMERCADO 3M (COM.VAREJISTA MERCADORIA 3M) | DM0437/23 – REV E |  | VPXL-12-800-3750 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 800mm - 3750mm | São Paulo | SP | 2026-11-03 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0256 | [6 empty] | cap: 4800p/h
2023-12-07 |  | VerticalParts |  |  | VPAT-35-1000-3500 | Escada - Esteira Rolante Comercial - 35° - 1000mm - 3500mm | Guarulhos | SP | 2026-09-04 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0257
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 1° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5340 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5340mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0258 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 1° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5340 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5340mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0259 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 1° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5500 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5500mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0260 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 2° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5500 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5500mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0261 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 2° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5340 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5340mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0262 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2023-12-22 |  | CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA 2° ETAPA |  |  | VPML- 35°-800-5340 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-5340mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0263 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2024-02-22 |  | NEXT ELEVADORES (MULTI INVESTHORS) |  |  | VPML- 35°-800-3600 | Escada Rolante Comercial-35°-800mm-3600mm | Salvador | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0264 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0434/2024 | VPELEV-21-5-21000 | Elevador de Passageiros -MRL-SOCIAL - 21-5-21000mm | ITAMARAJU | BA |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0265 | [6 empty] | 1600 kg
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0434/2024 | VPELEV-21-5-21000 | Elevador de Passageiros -MRL-SOCIAL - 21-5-21000mm | ITAMARAJU | BA |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0266 | [6 empty] | 1600 kg
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0434/2024 | VPELEV-2000-5-21000 | Elevador de Carga - 2000 - 5 - 21000 - MRL - FREIGHT | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0267 | [6 empty] | 2000 KG
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0434/2024 | VPELEV-2000-5-21000 | Elevador de Carga - 2000 - 5 - 21000 - MRL - FREIGHT |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0268 | [6 empty] | 2000 KG
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0435/2024 | VPXL-12-1000-7350 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 1000mm - 7350mm | São Paulo | SP | 2026-11-05 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0269
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0435/2024 | VPXL-12-1000-7350 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 1000mm - 7350mm | São Paulo | SP | 2026-11-05 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0270
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0435/2024 | VPXL-12-1000-6300 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 1000mm - 6300mm | São Paulo | SP | 2026-11-05 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0271
2024-02-26 |  | SUPERMERCADO BEM BARATO (CONTEMPORANI ADM.E PART.) |  | DM-0435/2024 | VPXL-12-1000-6300 | Esteira Rolante Comercial- 12° - 1000mm - 6300mm | São Paulo | SP | 2026-11-09 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0272
2024-03-04 |  | MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | WV-0343G/2023 | DM-0494/2024 | VPELEV-2000-5-21100 | Elevador de Carga - 2000 - 5 - 21100 - MRL - FREIGHT (1PORTA) | São Paulo | SP |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0273 | [6 empty] | 2000kg | 5 | 21100
2024-03-06 |  | SUPERMERCADO B + (NORDIL - NORDESTE DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA |  | DM-513/2024 | VPXL-12-800-4700 | Esteira Rolante Comercial-12°-800mm-4700mm | Vila Mariana | SP | 2026-11-09 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0274
2024-03-06 |  | SUPERMERCADO B + (NORDIL - NORDESTE DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA |  | DM-513/2024 | VPXL-12-800-4700 | Esteira Rolante Comercial-12°-800mm-4700mm | Vila Mariana | SP | 2026-11-09 |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0275
2024-03-14 |  | SUPERMERCADO DA PRAÇA - (ITAMARAJU/BA) |  | GG-0480/2023 | VPML-35°-1000-4100 | Escada Rolante | Itamaraju | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0278 | [6 empty] | 6000
2024-03-14 |  | SUPERMERCADO DA PRAÇA - (ITAMARAJU/BA) |  | GG-0480/2023 | VPML-35°-1000-4100 | Escada Rolante | ITAMARAJU | BA | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0279 | [6 empty] | 6000
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga ENSEADA |  | MB-0544 A/2024 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA-12° - 1000mm - 4200mm | Enseada | SP | 2026-09-02 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0280
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga ENSEADA |  | MB-0544 A/2024 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA-12° - 1000mm - 4200mm | Enseada | SP | 2026-09-02 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0281
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga ENSEADA |  | MB-0547 A/2024 | VPELEV-18-2-4200 | Elevador de Passageiros -SMR -PANORAMICO - 18-2-4200mm |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0282 | [6 empty] | 13 | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga ENSEADA |  | MB – 0546-B/2024 | VPELEV-2000-2-4200 | Elevador de Carga - 2000 -2 -4200 - SMR - FREIGHT (Porta Oposta 2/2/2) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0283 | [6 empty] | 2000kG | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga ENSEADA |  | MB – 0546-B/2024 | VPELEV-2000-2-4200 | Elevador de Carga - 2000 -2 -4200 - SMR - FREIGHT (Porta Oposta 2/2/2) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0284 | [6 empty] | 2000kG | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Filial Bertioga |  | MB – 0546-B/2024 | VPELEV-2000-2-4200 | Elevador de Carga - 2000 -2 -4200 - SMR - FREIGHT (Porta Oposta 2/2/2) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0285 | [6 empty] | 2000kG | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada BERTIOGA |  | MB-0543 A/202 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA- 12° - 1000mm - 4200mm | Bertioga | SP | 2026-09-10 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0286
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada BERTIOGA |  | MB-0543 A/202 | VPXL-12-1000-4200 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA- 12° - 1000mm - 4200mm | Bertioga | SP | 2026-09-10 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0287
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada BERTIOGA |  | DM-0548 A/2024 | VPELEV-18-2-4200 | Elevador de Passageiros - SMR -PANORAMICO - 18-2-4200mm |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0288 | [6 empty] | 18 | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada BERTIOGA |  | MB – 0545-B/2024 | VPELEV-2000-2-4200 | Elevador de Carga - 2000 -2 -4200- SMR - FREIGHT (porta oposta 2/2/2) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0289 | [6 empty] | 2000kG | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada BERTIOGA |  | MB – 0545-B/2024 | VPELEV-2000-2-4200 | Elevador de Carga - 2000 -2 -4200 - SMR - FREIGHT (porta oposta 2/2/2) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0290 | [6 empty] | 2000kG | 2 | 4200
2024-04-30 |  | MERCADÃO ATACADISTA - Enseada |  | MB – 0545-B/2024 | VPELEV-2000-3-8400 | Elevador de Carga - 2000 -3 -8400 - SMR - FREIGHT - (01 normal) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0291 | [6 empty] | 2000kG | 3 | 8400
2024-05-17 |  | ENGECOP LTDA |  |  | VPELEV-06-02-3450 | Elevador de Passageiros - SMR-SOCIAL - 06-02-3450 |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0292 | [6 empty] | 450kg | 2 | 3,45M |  |  | ENGECOP
2024-05-20 |  | ANKARA ENGENHARIA |  |  | VPELEV-08-02-4000 | Elevador de Passageiros - MRL - SOCIAL - 08-02-4000 |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0293 | [6 empty] | 8 | 2 | 4M |  |  | ANKARA
2024-05-20 |  | ANKARA ENGENHARIA |  |  | VPELEV-1500-05-14000 | Elevador de Carga - 1500 - 05 - 14000 - MRL -FREIGHT - (1 PORTA) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0294 | [6 empty] | 1500Kg | 5 | 14M |  |  | ANKARA
2024-05-20 |  | ANKARA ENGENHARIA |  |  | VPPLAT-001 | Plataforma de Acessibilidade - MRL - 02- 1.0 - 325 |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0295 | [6 empty] | 325Kg | 2 | 1M |  |  | ANKARA
2024-06-05 |  | ARAÇATUBA SHOPPING |  |  | VPML-35-800-5600 | Escada Rolante 35° - 800mm - 5600mm | Araçatuba | SP | 2026-11-11 | Silvio | 300 - Escada Rolante Nova | 300.0280 | [6 empty] | cap: 4800 p/h
2024-07-22 |  | Metrô Bahia – COMPANHIA DO METRO DA BAHIA – Estação Campo da Pólvora | GG-0285/24 | GG-0285/24 | VPELEV-08-02-7,9 | Elevador Passageiros – 8 passageiros – 2 paradas – C/ porta oposta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0296 | [6 empty] | 8 | 2 | 7900MM (7,9M)
2024-07-24 |  | NAGUMO |  |  | VPELEV-1000-2-5,2 | Elevador de Carga - 1000 - 2 - 5,2 - MRL - FREIGHT (1 PORTA) |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0297 | [6 empty] | 1000Kg | 2 | 5,2M
2024-10-15 |  | LCCK Paticipações / Shoebiz Osasco | 20613/2024 | 20613/2024 | OAK-35-600-4400 | Escada Rolante – 35º – 600mm – 4400mm | Osasco | SP | 2026-11-13 | Silvio | 300 - Escada Rolante Nova | 300.0298 | [6 empty] | cap: 3600 p/h
2024-11-21 |  | RAITZ |  |  | VP-P-675-16-50,27 | Elevador de Passageiros - 675 - 16 - 50,27 - MRL - 1 PORTA |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0301 | [6 empty] | 675kg/9 pass. | 16 | 50,27m
2024-11-21 |  | RAITZ |  |  | VP-P-675-15-44,35 | Elevador de Passageiros - 675 - 15 - 44,35 - MRL - 1 PORTA |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0302 | [6 empty] | 675kg/9 pass. | 15 | 44,35m
2024-11-21 |  | RAITZ |  |  | VP-P-675-16-48,40 | Elevador de Passageiros - 675 - 16 - 48,40 - MRL - 2 PORTAS |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0303 | [6 empty] | 675kg/9 pass. | 16 | 48,40m
2024-11-21 |  | RAITZ |  |  | VP-P-675-16-48,40 | Elevador de Passageiros - 675 - 16 - 48,40 - MRL - 2 PORTAS |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0304 | [6 empty] | 675kg/9 pass. | 16 | 48,40m
2025-01-08 |  | SUPERMERCADO X | 21881 | 21881 | SEQUOIA-12-1000-4250 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA- 12° - 1000mm - 4250mm | Mairiporã | SP | 2026-09-08 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0305 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-01-08 |  | SUPERMERCADO X | 21881 | 21881 | SEQUOIA-12-1000-4250 | Esteira Rolante Comercial- SEQUOIA- 12° - 1000mm - 4250mm | Mairiporã | SP | 2026-09-08 | Silvio | 400 - Esteira rolante nova | 400.0306 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-01-10 |  | BBM PORTO BRÁS | 21696 A | 21696 A | OAK-35-1000-4200 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4200mm | São Paulo | SP | 2026-11-16 | Silvio | 300 - Escada rolante nova | 300.0307 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-01-10 |  | SUPERVIA DUQUE DE CAXIAS | SV-PRJ-091.2 | GG-19946/24 | BULOKE-30-1000-8250 | Escada Rolante - 30° - 1000mm - 8250mm | Duque de Caxias | RJ | 2026-09-09 | Fernando | 300 - Escada rolante nova | 300.0308 | [6 empty] | cap: 7300 p/h
2025-01-22 |  | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA | 19791 | 19791 | VP-P-900-02-4,5 | Elevador de Passageiros - 900 - 02 - 4,5 - MRL - 1 PORTA |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0309 | [6 empty] | 900kg/12 pass. | 2 | 4,5m
2025-01-22 |  | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA | 19791 | 19791 | VP-E-2500-03-7,65 | Elevador de Carga - 2500 - 03 - 7,65 - MRL - 1 PORTA |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0310 | [6 empty] | 2500kg | 3 | 7,65m
2025-02-05 |  | SANSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 20933 | 20933 | VP-P-600-10-25,08 | Elevador de Passageiros - 600 - 10 - 25,08 - MRL - 1 PORTA |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0311 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 10 | 24,48m
2025-02-27 |  | KAÇULA LOJA 3 | 21643 D | 21643 D | VP-P-1575-04-12 | Elevador de Passageiros – 1575 – 04 – 12 – MRL – 1porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0312 | [6 empty] | 1575kg/21 pass. | 4 | 12m
2025-02-27 |  | KAÇULA LOJA 3 | 21643 D | 21643 D | VP-P-1575-04-12 | Elevador de Passageiros – 1575 – 04 – 12 – MRL – 1porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0313 | [6 empty] | 1575kg/21 pass. | 4 | 12m
2025-02-27 |  | RESIDENCIAL SUÍÇA - EMPREENDIMENTO C A | 22804 | 22804 | VP-P-600-05-11,88 | Elevador de Passageiros – 600 – 05 – 11,88 – MR – 1porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0314 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 5 | 11,88m
2025-02-27 |  | ADVOCACIA PEDROSO | 20692 F | 20692 F | VP-P-600-03-7 | Elevador de Passageiros – 600 – 03 – 7 – MRL – 1porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0315 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 3 | 7m
2025-04-04 |  | SHOPPING PINHEIROS - ARAUCÁRIA |  |  | OAK-35-1000-4500 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4500mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0316 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-04-04 |  | SHOPPING PINHEIROS - ARAUCÁRIA |  |  | OAK-35-1000-4500 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4500mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0317 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-04-04 |  | SHOPPING PINHEIROS - ARAUCÁRIA |  |  | OAK-35-1000-4500 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4500mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0318 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-04-04 |  | SHOPPING PINHEIROS - ARAUCÁRIA |  |  | OAK-35-1000-3310 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 3310mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0319 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-04-04 |  | SHOPPING PINHEIROS - ARAUCÁRIA |  |  | OAK-35-1000-3280 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 3280mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0320 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-05-16 |  | BEZERRA CONFECÇÕES LTDA | 23156 B | 23156 B | OAK-35-1000-4000 | Escada Rolante - 35º - 1000mm 4000mm | Araucaria | PR | Fora do Estado, agendamento sendo realizado com o cliente e com prestador |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0321 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | OAK-30-1000-5950 Indoor | Escada Rolante - 30º - 1000mm 5950mm (INDOOR) | Brasilia | DF | Instalação Recente |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0322 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | OAK-30-1000-5950 Outdoor | Escada Rolante - 30º - 1000mm 5950mm (OUTDOOR) | Brasilia | DF | Instalação Recente |  | 300 - Escada rolante nova | 300.0323 | [6 empty] | cap: 6000 p/h
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | VP-G-1275-02-5,95 | Elevador Panorâmico – 1275 – 02 – 5,95– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0324 | [6 empty] | 1275kg/17 pass. | 2 | 5,8m | OK
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | VP-G-1275-02-5,95 | Elevador Panorâmico – 1275 – 02 – 5,95– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0325 | [6 empty] | 1275kg/17 pass. | 2 | 5,8m | OK
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | VP-E-2250-02-5,95 | Elevador de Carga – 2250 – 02 – 5,95– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0326 | [6 empty] | 2250kg/30 pass. | 2 | 5,8m | OK
2025-06-06 |  | PSBSB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 22466 C | 22466 C | VP-E-2250-02-5,95 | Elevador de Carga – 2250 – 02 – 5,95– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0327 | [6 empty] | 2250kg/30 pass. | 2 | 5,8m | OK
2025-06-09 |  | POTI MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA | 24223 B | 24223 B | VP-G-600-03-7,9 | Elevador Panorâmico – 600 – 03 – 7,9– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0328 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 3 | 7,9m
2025-06-18 |  | SACOLAO VILA CARRAO LTDA | 24162 B | 24162 B | VP-P-450-02-5,3 | Elevador de Passageiros – 450 – 02 – 5,3 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0329 | [6 empty] | 450kg/6 pass. | 2 | 5,3m
2025-06-26 |  | NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA | 23463 A | 23463 A | VP-P-600-21-61,2 | Elevador de Passageiros – 600 – 21 – 61,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0330 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 21 | 61,2m | OK
2025-06-26 |  | NORTE COMERCIO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA | 23463 A | 23463 A | VP-P-600-21-61,2 | Elevador de Passageiros – 600 – 21 – 61,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0331 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 21 | 61,2m | OK
2025-07-07 |  | PITAIA ARQUITETURA LTDA | 24193 F | 24193 F | VP-V-400-2-3,7 | Elevador de Passageiros - 400 - 2 - 3,7 - MRL - 2 Portas |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0332 | [6 empty] | 400kg/5 pass. | 2 | 3,7m
2025-07-25 |  | URBAN CAMPO LIMPO EMPREENDIMENTOS | 23154 C | 23154 C | VP-P-600-15-41,11 | Elevador de Passageiros – 600 – 15 – 41,11 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0333 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 15 | 41,11m
2025-07-25 |  | URBAN CAMPO LIMPO EMPREENDIMENTOS | 23154 C | 23154 C | VP-P-600-15-41,11 | Elevador de Passageiros – 600 – 15 – 41,11 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0334 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 15 | 41,11m
2025-08-11 |  | AKAI KB MAGAZINE E COSMÉTICOS LTDA | 25024 B | 25024 B | VP-P-975-4-7,72 | Elevador de Passageiros – 975 – 4 – 7,72 – MRL – 2 Portas |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0335 | [6 empty] | 975kg/13 pass. | 4 | 7,72m
2025-08-11 |  | AKAI KB MAGAZINE E COSMÉTICOS LTDA | 25024 B | 25024 B | VP-P-975-4-7,72 | Elevador de Passageiros – 975 – 4 – 7,72 – MRL – 2 Portas |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0336 | [6 empty] | 975kg/13 pass. | 4 | 7,72m
2025-08-11 |  | AKAI KB MAGAZINE E COSMÉTICOS LTDA | 25024 B | 25024 B | VP-P-1200-3-6,65 | Elevador de Passageiros – 1200 – 3 – 6,65 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0337 | [6 empty] | 1200kg/16 pass. | 3 | 6,65m
2025-08-20 |  | PRIVILEGIO CONSTRUÇÂO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 24650 B | 24650 B | VP-P-600-10-29,2 | Elevador de Passageiros – 600 – 10 – 29,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0338 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 10 | 29.2m | OK
2025-08-20 |  | PRIVILEGIO CONSTRUÇÂO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA | 24650 B | 24650 B | VP-P-600-10-29,2 | Elevador de Passageiros – 600 – 10 – 29,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0339 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 10 | 29.2m | OK
2025-08-26 |  | SUPERMERCADO CATANDUVA LTDA | 24900 B | 24900 B | VP-P-1600-3-7,55 | Elevador de Passageiros – 1600 – 3 – 7,55 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0340 | [6 empty] | 1600kg/21 pass. | 3 | 7,55m
2025-08-26 |  | SUPERMERCADO CATANDUVA LTDA | 24900 B | 24900 B | VP-P-1600-3-7,55 | Elevador de Passageiros – 1600 – 3 – 7,55 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0341 | [6 empty] | 1600kg/21 pass. | 3 | 7,55m
2025-09-17 |  | KAIVIC PATRIMONIAL LTDA | 24210 E | 24210 E | VP-V-400-3-7 | Elevador Homelift - 400-3-7-MRL-1 porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros | 500.0342 | [6 empty] | 400kg/5pass. | 3 | 7m
2025-09-18 |  | MERCADÃO ATACADISTA LJ-16 - CAMPO LIMPO | 23744 B | 23744 B | SEQUOIA-12-1000-5600 | Esteira Rolante SEQUOIA- 12° - 1000mm - 5600mm | São Paulo | SP | Em Desenvolvimento |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0343
2025-09-18 |  | MERCADÃO ATACADISTA LJ-16 - CAMPO LIMPO | 23744 B | 23744 B | SEQUOIA-12-1000-5600 | Esteira Rolante SEQUOIA- 12° - 1000mm - 5600mm | São Paulo | SP | Em desenvolvimento |  | 400 - Esteira rolante nova | 400.0344
2025-10-02 |  | FIRST ADMINISTRADORA LTDA | 25662 B | 25662 B | VP-E-2000-6-14,54 | Elevador de Carga – 2000 – 06 – 14,54 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0345 | [6 empty] | 2000kg/26 pass | 6 | 14,54m
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-P-1125-4-19,08 | Elevador de Passageiros - 1125 - 4 - 19,08 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0346 | [6 empty] | 1125kg/15 pass. | 4 | 19,08m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-Y-1575-18-61,74 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 18 - 61,74 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0347 | [6 empty] | 1575kg/21 pass. | 18 | 61,74m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-P-1125-14-58,14 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0348 | [6 empty] | 1125kg/15 pass. | 14 | 58,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-P-1125-14-58,14 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0349 | [6 empty] | 1125kg/15 pass. | 14 | 58,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-P-1125-14-58,14 | Elevador de Passageiros - 1125 - 14 - 58,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0350 | [6 empty] | 1125kg/15 pass. | 14 | 58,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-Y-1575-18-67,14 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 18 - 67,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0351 | [6 empty] | 1575kg/21 pass. | 18 | 67,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-Y-1575-18-67,14 | Elevador de Maca/Leito - 1575 - 18 - 67,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0352 | [6 empty] | 1575kg/21 pass. | 18 | 67,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-Y-1200-18-58,14 | Elevador de Maca/Leito - 1200 - 18 - 58,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0353 | [6 empty] | 1200kg/16 pass. | 18 | 58,14m | OK
2025-09-25 |  | HOSPITAL LEONARDO DA VINCI | 20674 H | 20674 H | VP-Y-1200-18-58,14 | Elevador de Maca/Leito - 1200 - 18 - 58,14 - MR - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0354 | [6 empty] | 1200kg/16 pass. | 18 | 58,14m | OK
2025-10-14 |  | PHD BIJUTERIAS | 25957 | 25957 | VP-P-1600-8-22,9 | Elevador de Passageiros – 1600 – 8 – 22,9 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0355 | [6 empty] | 1600kg/21 pass. | 8 | 22,90m
2025-10-14 |  | PRAIANO HOTEL | 25287 M | 25287 M | VP-P-1650-14-40,15 | Elevador de Passageiros – 1650 – 14 – 40,15– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0356 | [6 empty] | 1650kg/22 pass. | 14 | 40,15m
2025-10-14 |  | HOTEL BEIRA MAR | 25287 | 25287 | VP-P-1200-14-39 | Elevador de Passageiros – 1200 – 14 – 39 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0357 | [6 empty] | 1200kg/16 pass. | 14 | 39,00m
2025-10-14 |  | PRAIANO HOTEL | 25619 | 25619 | VP-P-600-2-5 | Elevador de Passageiros – 600 – 2 – 5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0358 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 2 | 5m
2025-10-23 |  | INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES | 25825 C | 25825 C | VP-E-2000-8-23,5 | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0359 | [6 empty] | 2000kg | 8 | 23,5m
2025-10-23 |  | INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES | 25825 C | 25825 C | VP-E-2000-8-23,5 | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0360 | [6 empty] | 2000kg | 8 | 23,5m
2025-10-23 |  | INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES | 25825 C | 25825 C | VP-E-2000-8-23,5 | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0361 | [6 empty] | 2000kg | 8 | 23,5m
2025-10-23 |  | INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES | 25825 C | 25825 C | VP-E-2000-8-23,5 | Elevador de Carga – 2000 – 08 – 23,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0362 | [6 empty] | 2000kg | 8 | 23,5m
2025-11-05 |  | RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 25860 | 25860 | VP-E-3500-2-7,35 | Elevador de Carga – 3500 – 02 – 7,35 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0363 | [6 empty] | 3500kg | 2 | 7,35m
2025-11-05 |  | RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 25860 | 25860 | VP-E-3500-2-7,35 | Elevador de Carga – 3500 – 02 – 7,35 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0364 | [6 empty] | 3500kg | 2 | 7,35m
2025-11-11 |  | COMPANHIA ATHLETICA | 25262 E | 25262 E | VP-P-975-3-6,3 | Elevador de Passageiros – 975 – 3 – 6,3 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0365 | [6 empty] | 975kg/13 pass. | 3 | 6,3m
2025-11-14 |  | VIVACE LOCAÇÕES | 25699 F | 25699 F | VP-P-675-32-90,15 | Elevador de Passageiros – 675 – 32 – 89,28 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0366 | [6 empty] | 675kg/9 pass. | 32 | 89,28m
2025-12-01 |  | CA EMPREENDIMENTOS - Edifício Florença | 26656 | 26656 | VP-P-630-9-24,84 | Elevador de Passageiros – 630 – 9 – 24,84 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0367 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 9 | 24,84m
2025-12-01 |  | CA EMPREENDIMENTOS - Ilhas Maldivas | 26657 | 26657 | VP-P-630-23-72 | Elevador de Passageiros – 630 – 23 – 72 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0368 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 23 | 72m
2025-12-01 |  | CA EMPREENDIMENTOS - Ilhas Maldivas | 26657 | 26657 | VP-P-630-23-72 | Elevador de Passageiros – 630 – 23 – 72 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0369 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 23 | 72m
2025-12-03 |  | HYPERLIFT ELEVADORES | 26295 C | 26295 C | VP-P-630-4-12 | Elevador de Passageiros – 630 – 4 – 12 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0370 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 4 | 12m
2025-12-03 |  | ALVORADA LOCAÇÃO | 26353 A | 26353 A | VP-V-400-3-6 | Elevador Homelift - 400-3-6-MRL-1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros | 500.0371 | [6 empty] | 400kg/5 pass. | 3 | 6m
2025-12-15 |  | PARAGUAÇU ENGENHARIA | 25268 D | 25268 D | VP-P-1200-5-19,5 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0372 | [6 empty] | 1200KG/16 PASS. | 5 | 19,5m | OK
2025-12-15 |  | PARAGUAÇU ENGENHARIA | 25268 D | 25268 D | VP-P-1200-5-19,5 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0373 | [6 empty] | 1200KG/16 PASS. | 5 | 19,5m | OK
2025-12-15 |  | PARAGUAÇU ENGENHARIA | 25268 D | 25268 D | VP-P-1200-5-19,5 | Elevador de Passageiros – 1200 – 5 – 19,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0374 | [6 empty] | 1200KG/16 PASS. | 5 | 19,5m | OK
2025-12-15 |  | VIP GALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 25919 C | 544 | VP-P-630-15-39 | Elevador de Passageiros – 630 – 15 – 39 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0375 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 15 | 39m | OK
2025-12-15 |  | VIP GALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 25919 C | 544 | VP-P-630-15-39 | Elevador de Passageiros – 630 – 15 – 39 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0376 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 15 | 39m | OK
2025-12-15 |  | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 26023 C | 547 | VP-P-630-22-65,2 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0377 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 22 | 65,2m
2025-12-15 |  | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 26023 C | 547 | VP-P-630-22-65,2 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0378 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 22 | 65,2m
2025-12-15 |  | VB 2304 GOIABEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 26023 C | 547 | VP-P-630-22-65,2 | Elevador de Passageiros – 630 – 22 – 65,2 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0379 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 22 | 65,2m
2025-12-22 |  | PARAGUAÇU ENGENHARIA | 26936 | 649 A | VP-P-750-4-15 | Elevador de Passageiros – 750 – 4 – 15 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0380 | [6 empty] | 750kg/10 pass. | 4 | 15m | OK
2025-12-22 |  | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAVENNA | 26048 A | 561 | VP-P-630-12-35,28 | Elevador de Passageiros – 630 – 12 – 35,28 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0381 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 12 | 35,28m
2025-12-22 |  | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RAVENNA | 26048 A | 561 | VP-P-975-12-35,28 | Elevador de Passageiros – 975 – 12 – 35,28 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0382 | [6 empty] | 975kg/13 pass. | 12 | 35,28m
2026-01-06 |  | AZEKA PARTICIPAÇÕES | 23573 E | 23573 E | VP-P-630-12-30,84 | Elevador de Passageiros – 630 – 12 – 30,84 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0383 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 12 | 30,84m
2026-02-04 |  | TH DANTAS CONSTRUTORA LTDA - Rua Jose Mendes Junior | 27662 | 683 A | VP-P-525-9-23,5 | Elevador de Passageiros – 525 – 9 – 23,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0384 | [6 empty] | 525kg/7 pass. | 9 | 23,5m
2026-02-04 |  | TH DANTAS CONSTRUTORA LTDA - Rua Do Trabalho | 26956 A | 26956 A | VP-P-630-5-11,28 | Elevador de Passageiros – 630 – 5 – 11,28 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0385 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 5 | 11,28m
2026-02-18 |  | JOÃO GILBERTO PUNTIM | 27641 | 681 B | VP-P-1200-6-17,72 | Elevador de Passageiros – 1200 – 6 – 17,72 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0388 | [6 empty] | 1200kg/16 pass. | 6 | 17,72m
2026-03-02 |  | CONSTRUTORA E INCORPORADOR MURANO LTDA | 720 C | 720 C | VP-P-630-9-24 | Elevador de Passageiros – 630 – 9 – 24 – MR – 1 Porta | São Paulo | São Paulo |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0389 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 9 | 24m
2026-03-03 |  | SUL ELEV | 27843 | 693 | VP-V-400-4-9 | Elevador Homelift - 400 - 4 - 9 - MRL - 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros | 500.0390 | [6 empty] | 400kg/5 pass. | 4 | 9m
2026-03-03 |  | GOL LINHAS AÉREAS | 27849 | 706 C | VP-P-630-2-3,5 | Elevador de Passageiros – 630 – 2 – 3,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0391 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 2 | 3,5m
2026-03-03 |  | GOL LINHAS AÉREAS | 27849 | 706 C | VP-E-500-2-3,5 | Elevador de Carga – 500 – 2 – 3,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de carga | 500.0392 | [6 empty] | 500kg/6 pass. | 2 | 3,5m
2026-04-17 |  | SUL ELEV | 28450 | 724 B | VP-P-450-4-9 | Elevador de Passageiros – 450 – 4 – 9 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0393 | [6 empty] | 450kg/6 pass. | 4 | 9m
2026-04-22 |  | PANCO | 24888 | 440 | VP-P-600-3-5,9 | Elevador de Passageiros – 600 – 3 – 5,9 – MRL – 2 Portas |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0394 | [6 empty] | 600kg/8 pass. | 3 | 5,9m
2026-04-24 |  | LAR E CONSTRUCAO QUASE TUDO LTDA | 233 F | 233 F | VP-G-1000-2-4 | Elevador Panorâmico – 1000 – 2 – 4– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0395 | [6 empty] | 1000kg/13 pass. | 2 | 4m
2026-05-05 |  | SHOPPING BOUGAINVILLE | 25890 | 540 | VP-E-2000-5-12 | Elevador de Carga – 2000 – 5 – 12 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0396 | [6 empty] | 2000kg/26 pass. | 5 | 12m
2026-05-18 |  | SF INCORPORAÇÕES | 28778 | 776 | VP-P-630-3-6,5 | Elevador de Passageiros – 630 – 3 – 6,5 – MR – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0397 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 3 | 6,5m
2026-06-15 |  | CINEMAS PARIS SEVERIANO RIBEIRO LTDA | 841 A | 841 A | VP-P-630-4-9,99 | Elevador de Passageiros – 630 – 4 – 9,99 – MR – 2 Portas |  |  |  |  | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | 500.0400 | [6 empty] | 630kg/8 pass. | 4 | 9,99m
2026-07-02 |  | LUA NOVA IND E COMÉRCIO (PANCO) | 736 C | 736 C | VP-E-5000-2-6,5 | Elevador de Carga – 5000 – 2 – 6,5 – MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de carga | 500.0401 | [6 empty] | 5000KG | 2 | 6m
2026-07-02 |  | LUA NOVA IND E COMÉRCIO (PANCO) | 737 C | 737 C | VP-E-3300-2-6,5 | Elevador de Carga – 3300 – 2 – 6 ,5– MRL – 1 Porta |  |  |  |  | 500 - Elevador de carga | 500.0402 | [6 empty] | 3300KG | 2 | 6m
Note on F28: Alterar para VPMP - conforme Fubo, correto é angulo de 35º
Note on G56: Assistente Comercial: Falta cadastrar produto. Os dados vão ser atualizados.
Note on W171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Altomires
Note on W172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Altomires
Note on W179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joao Privilégio
Note on W180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joao Privilégio
Note on W187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp grupo
Note on W213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vicente - Paraguaçu pelo Whats
Note on W214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vicente - Paraguaçu pelo Whats
Note on W215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vicente - Paraguaçu pelo Whats
Note on W216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp
Note on W217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: WhatsApp
Note on W221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vicente - Paraguaçu pelo Whats

## Etapas de desenvolvimento
INSTALAÇÃO JAÚ SERVE
Etapa 1: Equipe
Contratação de terceiros - Ednaldo Musquito | 1
Equipe VP | 1
Identificar EPIs necessários | 1
Etapa 2: Transporte
Carro para a equipe VP | 1
Contratação de Munck | 2
Etapa 3: Chegada no Porto
Recebimento de container | 7 | 2022-08-27 | 2022-09-02
Equipe que fará o recebimento | 1
Celular e Btime | 1
Etapa 4: Documentação
Entrega de Equipamento | 1
Comissionamento | 1
ART | 3
Nota fiscal
Etapa 5: Instalação
Data início | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-07
Data final | 1

## Descrição dos códigos
1. | Colocar um prefixo com a seguinte regra: | Estrutura da descrição dos equipamentos
a. | 100 - Escada rolante remanufaturada | 100 - Escada rolante remanufaturada
b. | 200 - Esteira rolante remanufaturada | Código: VPESC+Nº DE SÉRIE
c. | 300 - Escada rolante nova | REMANUFATURA/NACIONAL
d. | 400 - Esteira rolante nova | Descrição com dados do equipamento
e. | 500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga) | Exemplo: VPESC-100-0158-ESCADA ROLANTE- 35 GRAUS - 600MM - 4400MM - Ref.: SCHINDLER/S9300 (B)
f. | 600 - Elevador de carga ou monta cargas | Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
g. | 700 - Plataforma de acessibilidade
h. | 800 - Quadro de Comando | 200 - Esteira rolante remanufaturada - Descrição com dados do equipamento
i. | 900 - Cabine de elevador | Código: VPEST + Nº DE SÉRIE
REMANUFATURADA/NACIONAL
2. | Iniciar com 155 (pois já vendemos e instalamos 54) | Descrição com dados do equipamento
Exemplo : VPEST-200.0180 - ESTEIRA ROLANTE - 12 GRAUS - 1000MM - REF.: SCHINDLER/S9500
Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
300 - Escada rolante nova
Código: VPML- + DADOS DO EQUIPAMENTO
IMPORTADA
Descrição com dados do equipamento
Exemplo: VPML-30-1000-6500 -ESCADA ROLANTE COMERCIAL-30 GRAUS-1000MM-6450MM
Nº DE SÉRIE NAS OBSERVAÇÕES
Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
400 - Esteira rolante nova
Código: VPXL + DADOS DO EQUIPAMENTO
IMPORTADA
Descrição com dados do equipamento
Exemplo:VPXL-12-1000-3200-ESTEIRA ROLANTE COMERCIAL - 12 GRAUS - 1000MM - 3200MM
Nº DE SÉRIE NAS OBSERVAÇÕES
Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
500 - Elevador de passageiros (ou passageiros e carga)
VPELEV + DADOS DO EQUIPAMENTO
IMPORTADO
Descrição com dados do equipamento
VPELEV-21-03-08 - Elevador de Passageiros - CMR-SOCIAL - 21-04-08
Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
600 - Elevador de carga ou monta cargas
VPELEV + DADOS DO EQUIPAMENTO
IMPORTADO
Descrição com dados do equipamento
VPELEV-2000-4-12 - Elevador de Carga-CMR-FREIGHT-2000-4(UNI)-12
Nº de série deve ser digitado nos dados adicionais do produto
700 - Plataforma de acessibilidade

## Num. Série VPEL-150
VPEL-150 - Barreira de Proteção Infravermelha (174 Feixes) - Ref.: GERAL
Num. de Série | Ref.
001-1500 | Email Bianca 19/08/25